## Sheet1
Gamperaliya - Rapid Rural Development Programme - 2019
Physical and Financial Progress of the Month of April 2019
District - Matara
Ds Division - Devinuwara
No | Name of the Project | Name of the Project (Sinhala) | Electorate | GN Division | Sector | Length | Approved Amount (Rs.) | Total Estimate Cost (Rs.) | Agreement Cost (Rs) | Recived Allocation (Rs) | Implementing Agency | Name of the Contractor / Society | Progress | [12 empty] | No. of Beneficiaries | Remarks
[13 empty] | Financial |  |  | Physical
[13 empty] | Expenditure (Rs.) (for project) | % | Administrative Cost (Rs) | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[17 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 | Concreting the above road in Walbulugahahena main road | වල්බුළුගහහේන ප්‍රධාන පාර ප්‍රජා ශාලාවට ඉහලින් මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Walbulugahahena |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 220 | Preparing Estimate
2 | Concreting the access road with side wall in Bathalahengoda road | බතලහේන්ගොඩ මාර්ගයේ අතුරු පාර කොන්ක්‍රිට් දමා සංවර්ධනය කිරිම (පැති බැම්මක් සහිතව) |  | Walbulugahahena |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 44 | Preparing Estimate
3 | Concreting the balance part & access roads in Asamodagamhena main road | අසමදගන්හේන ප්‍රධාන මාර්ගයේ මැද ඉතිරි කොටස සහ අතුරු මාර්ග කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Kadawedduwa East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 225 | Preparing Estimate
4 | Taring the Kekunagahahena road | කැකුණගහහේන පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම |  | Kadawedduwa East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 200 | Preparing Estimate
5 | Concreting the Kadawedduwa East No. 10 access road | කඩවැද්දුව නැගෙනහිර අංක:10 අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Kadawedduwa East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 85 | Preparing Estimate
6 | Concreting the Wijekoongoda road | විජේකෝන්ගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Kadawedduwa West |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 285 | Preparing Estimate
7 | Concreting the Yatiyanwela road | යටියන්වෙල පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Kadawedduwa West |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 140 | Preparing Estimate
8 | Conreting the Kotuwagewaththa agricultural road | කොටුවගේවත්ත කෘෂි මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Palle Aparekka |  |  | 1000000 |  |  | 970000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 156 | Preparing Estimate
9 | Concreting the madawela Gedara road | මඩවලගෙදර පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Palle Aparekka |  |  | 1000000 |  |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Preparing Estimate
10 | Concreting the Walgamagedara road | වල්ගම ගෙදර පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Agarawala |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Preparing Estimate
11 | Concreting the road goto Vipassana Meditation Center to entering Paladiniya road | විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයට යන පාර මුල සිට පලාදෙනිය ප්‍රවේශ මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Agarawala |  |  | 1000000 |  |  | 970000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 277 | Preparing Estimate
12 | Concreting the Raigamwaththa road | රයිගම්වත්ත පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Uda Aparekka East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Preparing Estimate
13 | Concreting the road across Kokawalahena to Lolan Ara | කොකාවල හේන හරහා ලෝලන් ආරට වැටෙන පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Uda Aparekka East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 100 | Preparing Estimate
14 | Concreting the balance work goto Samagipura to Samapuraya road | සමගිපුර සිට සාමපුරයට යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Uda Aparekka East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 105 | Preparing Estimate
15 | Concreting the Dolehena road Sirimawatha to above | දොලේහේන පාර සිරිමාවත සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Aparekka North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 150 | Preparing Estimate
16 | Concreting the balance part of Siri Mawatha road | සිරිමාවත මාර්ගයේ ඉදිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Aparekka North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 285 | Preparing Estimate
17 | Concreting the road Jayathissa stores to Agarawala road | ජයතිස්ස ස්ටෝර්ස් සිට ආගරවල පාර දක්වා කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Uda Aparekka |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 905 | Preparing Estimate
18 | Concreting the Raigamwaththa road | රයිගම්වත්ත පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Uda Aparekka |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 98 | Preparing Estimate
19 | Concreting the Dodamgashena Mahagaladeniya road | දොඩම්ගස්හේන මහගලදෙනිය මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Uda Aparekka |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 11 | Preparing Estimate
20 | Concreting the Ihalawaththa road | ඉහලවත්ත පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Uda Aparekka |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 31 | Preparing Estimate
21 | Concreting the road Kandambigewaththa road to Alakunugoda road | කණ්ඩම්බිගේ වත්ත පාර අලකුණුගොඩ දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Uda Aparekka |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 11 | Preparing Estimate
22 | Taring the main road goto Mahameuna Asapuwa | මහමෙව්නා අසපුවට යන ප්‍රධාන මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම |  | Uda Aparekka |  |  | 2000000 |  |  | 1940000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 1100 | Preparing Estimate
23 | Concreting the road goto Rukmal Sewana (Housing Scheme) | රුක්මල්සෙවන (නිවස ක්‍රමයට) යන පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Pathegama North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 67 | Preparing Estimate
24 | Concreting the balance work in Sri Siddaththa Mawatha | ශ්‍රි සිද්ධද්ධ මාවත ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Pathegama North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 108 | Preparing Estimate
25 | Concreting the Epitakaduwa Sramadana Mawatha | එපිටකඩුව ශ්‍රමදාන මාවත කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Pathegama East |  |  | 1000000 |  |  | 970000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 65 | Preparing Estimate
26 | Development of the Epitakaduwa Agricultural road | එපිටකඩුව කෘෂිකර්ම මාවත (අපරැක්කට යන පැරණි ගොවි සභා පාර) බොරලු පස් යොදා පාර නියමිත ප්‍රමාණයට පලල් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Pathegama East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 25 | Preparing Estimate
27 | Concreting the Bodiraja Mawatha | බෝධිරාජ මාවත කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Beddegammedda |  |  | 1000000 |  |  | 970000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 168 | Preparing Estimate
28 | Concreting balance part of the main road goto Aparekugama village | අපරැකුගම ගම්මානයට යන ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම (ප්‍රජා ශාලාව පැත්තේ සිට ඉදිරියට සම්පුර්ණ මාර්ගය) |  | Beddegammedda |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 220 | Preparing Estimate
29 | Interlocking the Mahabogahahena road | මහබෝගහහේන පාර කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම |  | Naotunna |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 80 | Preparing Estimate
30 | Interlocking the Surathura Uyana Paluhena road | සුරතුර උයන පාලුහේන පාර කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම |  | Naotunna |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 31 | Preparing Estimate
31 | Interlocking the Naotunna South access road (Above road) | නාඔටුන්න දකුණ අතුරු මාර්ග (උඩපාර) කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම |  | Naotunna South |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 65 | Preparing Estimate
32 | Interlocking the Henawaththa road | හේනවත්ත පාර කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම. |  | Naotunna South |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 93 | Preparing Estimate
33 | Interlocking the road Across Kade Gedara to Ihalagoda | කඩේ ගෙදර හරහා ඉහළගොඩ මාර්ගය කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම |  | Naotunna North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 32 | Preparing Estimate
34 | Taring the all roads Wewagawa Koratuwa new Gamudawa Project | වැවගාව කොරටුව නව ගම්උදාව ව්‍යාපෘතියේ සියළුම මාර්ග පද්ධති තාර යොදා සංවර්ධනය කිරිම. |  | Naotunna North |  |  | 1500000 |  |  | 1455000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 50 | Preparing Estimate
35 | Interlocking the Mahammalaigewaththa road | මම්මලයි ගෙවත්ත පාර කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම |  | Naotunna North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 33 | Preparing Estimate
36 | Interlocking the Mahawaththa raod | මහවත්ත පාර කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම. |  | Naotunna Central |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 32 | Preparing Estimate
37 | Interlocking the paluhena road | පාලුහේන පාර කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම. |  | Naotunna Central |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 58 | Preparing Estimate
38 | Concreting the Katuketiya road (above Rathu kekulu mill meemanadeniya to Yala Bendahena) | කටුකැටිය පාර (අතු කැකුළු මෝලෙන් උඩ මිමනදෙනියේ සිට යාල බැන්දහේන දක්වා) කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Thalalla East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 75 | Preparing Estimate
39 | Taring the Koradamaniya waththa road | කොරදමනිය වත්ත පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම |  | Thalalla East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 155 | Preparing Estimate
40 | Concreting the Midellamura Polkoratuwa road | මිදෙල්ලමුර පොල් කොරටුව පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Thalalla North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 88 | Preparing Estimate
41 | Concreting the katuketiya Circle road | කටුකැටිය රවුම් පාර කොන්ක්‍රිටි කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Thalalla North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 225 | Preparing Estimate
42 | Concreing the road joining Lanka Raja Maha Vihara road (above Noatunna Saloon) | ලංකා රජමහා විහාර පාරට එකතුවන නාඔටුන්න සැලුන් එක උඩින් පිහිටි පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Thalalla South |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 150 | Preparing Estimate
43 | Concreting the Thalagahawaththa road | තලගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Thalalla South |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 158 | Preparing Estimate
44 | Development of the Panara road with side walls | පානාර ප්‍රධාන මාර්ගය ගිලා බැස ඇති ස්ථාන තුන (3) පැති බැමි යොදා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. |  | Thalalla South |  |  | 1500000 |  |  | 1455000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 250 | Preparing Estimate
45 | Concreting the balance part of road & drainage system of Thalalla old Gamsaba road to Sunnadoraynga waththa | තලල්ල පරණ (ගම්සභා පාර) සිට සුන්නාදොරයංග වත්ත සහ පල්ලහවත්ත දක්වා දිවෙන පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම සහ කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම |  | Thalalla Central |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 62 | Preparing Estimate
46 | Concreting the road near the Timber coporationto Hansage ruppa road | තංගල්ල මාතර ප්‍රධාන මාර්ගයේ දැව සංස්ථාව අසල සිට හංසගේ රුප්ප පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Thalalla Central |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 400 | Preparing Estimate
47 | Interlocking the Beragama waththa road (Ekamuthu Mawatha) | බැරගමගේ වත්ත පාර(එකමුතු මාවත)කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම |  | Thalalla |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 125 | Preparing Estimate
48 | Concreting the road & drainage system to Thalalla old road to Nalampuri housing scheme | තලල්ල පරණ පාර සිට නාලම්පුරි නිවාස යෝජනා ක්‍රමය පාර හා කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Thalalla |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 72 | Preparing Estimate
49 | Concreting the balance part of Kongama mula Buddha Mandiraya to Gandara market | කෝන්ගම මුල බුදු මැදුර ලඟ සිට ගන්දර කඩපල දක්වා දිවෙන මාරග්යේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Gandara East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 150 | Preparing Estimate
50 | Concreting the Paranawaththa road near Gandara mosque | ගන්දර පල්ලිය අසල සිට පරණවත්ත පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Gandara East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 30 | Preparing Estimate
51 | Concreting the Waarawaththa road | වරාවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම |  | Kapugama Central |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 21 | Preparing Estimate
52 | Development of the Pahala Bodirimulla road | පහළ බෝදිරිමුල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම |  | Kapugama Central |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 18 | Preparing Estimate
53 | Development of the Sudamgewaththa road | සුදම්ගෙ වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම |  | Kapugama North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 300 | Preparing Estimate
54 | Development of the Kospelawaththa road | කොස්පැලවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම |  | Kapugama North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 15 | Preparing Estimate
55 | Development of the road infront of the Mr. Rathnayaka's home | රත්නායක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම |  | Delgalla |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 25 | Preparing Estimate
56 | Development of the road goto Mr. Thilak's home | තිලක් මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම |  | Delgalla |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 10 | Preparing Estimate
57 | Development of the side wall in Devinuwara Galgane road Mahena to Medagoda Kuttiya | දෙවිනුවර ගල්ගනේ පාරේ මාහේන සිට මැදගොඩ කුට්ටිය දක්වා ඇති ගංකන්දාව වේල්ල දෙපස පැති බැමි යොදා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම |  | Kapugama West |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 118 | Preparing Estimate
58 | Interlocking the balance part of Salgaha road & Nugahena access road | සල්ගහ පාර ඉතිරි කොටස හා එහි අතුරු පාර නුගහේන පාර කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම |  | Kapugama West |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 92 | Preparing Estimate
59 | Interlocking the Middle Delgahahena road | මැදදෙල්ගහහේන පාර කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම. |  | Gandarawaththa South |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 83 | Preparing Estimate
60 | Interlocking the Kumarasingha Mawatha 1st lane | කුමාරසිංහ මාවත පළමු පටුමග කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම. |  | Gandarawaththa South |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Preparing Estimate
61 | Interlicking the Boo Koratuwa Middle road | බෝකොටුව මැද පාර කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම |  | Devinuwara Central |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 62 | Preparing Estimate
62 | Interlocking the Bookoratuwa | බෝකොරටු අසල කලායතනය අසල පහළ මාර්ගය කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම. |  | Devinuwara Central |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 55 | Preparing Estimate
63 | Interlocking the Madanwella Lane | මඩන්වැල්ල පටුමග කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම |  | Sinhasana Place |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 175 | Preparing Estimate
64 | Interlocking the Uswaththa Mawatha | උස්වත්ත මාර්ගය කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම |  | Nugegoda |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 92 | Preparing Estimate
65 | Interlocking the road in Samagi Mawatha Alangavila hena | සමඟි මාවතෙහි ආලන්ගාවිල හේන කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම |  | Nugegoda |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 20 | Preparing Estimate
66 | Interlocking the road goto Mr. Sampath's home in Nugegoda Samagi Mawatha | නුගේගොඩ සමඟි මාවතේ සම්පත් මහතාගේ නිවස පාර කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරිම |  | Nugegoda |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 8 | Preparing Estimate
67 | Development of the Bandarawaththa 1st lane | බණ්ඩරවත්ත පළමු පටුමග සංවර්ධනය කිරිම. |  | Nugegoda |  |  | 1000000 |  |  | 970000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 105 | Preparing Estimate
68 | Development of the road goto Mr. Neel's home in Wickramarathna road | වික්‍රමරත්න පාරේ නිල් මහතාගේ නිවස පාර සංවර්ධනය කිරිම. |  | Nugegoda |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 5 | Preparing Estimate
69 | Concreting the road & drainage system to Mr. Piyadasa's home & Development of the culvert near Pinwaththa housing scheme | පිංවත්ත නිවාස යෝජනා ව්‍යාපෘතිය අසල බෝක්කුව දමා පියදාස මහතාගේ නිවස දක්වා කානු පද්ධතිය සමඟ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම |  | Devinuwara West |  |  | 1500000 |  |  | 1455000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 545 | Preparing Estimate
70 | Interlocking the Kelekubura road with drainage | කැලෑ කුඹුර මාර්ගය කාණුව සමඟ මාර්ගය කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම. |  | Welegoda |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 35 | Preparing Estimate
71 | Taring the Olanda road | ඕලන්ද පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම |  | Devinuwara North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Preparing Estimate
72 | Concreting the Angahawaththa Kuruduhena road | අංගහවත්ත කුරුඳුහේන පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Devinuwara North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 27 | Preparing Estimate
73 | Concreting the road goto Pinwaththa land of Galgane road | ගල්ගනේ පාරේ පිංවත්ත ඉඩමට යන පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Devinuwara North |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 38 | Preparing Estimate
74 | Development of the Kaisawella raod | කයිසවැල්ල පාර සංවර්ධනය කිරිම |  | Devinuwara South |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 218 | Preparing Estimate
75 | Concreting the Sentis Lane | සැන්ටිස් පටුමග කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Light House Place |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 13 | Preparing Estimate
76 | Concreting the Market lane | මාර්කට් පටමග කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Devinuwara East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 37 | Preparing Estimate
77 | Concreting the road goto Mr. Mangala Sarath's home in Hummana road | හුම්මාන පාරේ මංගල සරත් මහතාගේ නිවසට යන පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Devinuwara East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 55 | Preparing Estimate
78 | Concreting the godellawala road | ගොඩැල්ලවල පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Devinuwara East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 9 | Preparing Estimate
79 | Concreting the Suravimana road | සුරවිමන මාර්ගය (ඇතුලත) කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Kapugama East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 60 | Preparing Estimate
80 | Concreting the road near Kanampitiya Burial ground | කනම්පිටිය සුසාන භුමිය අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Kapugama East |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 165 | Preparing Estimate
81 | Concreting the Wanawasala temple road | වනවාසල පන්සල පාර කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනයට කිරිම |  | Wawwa |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 175 | Preparing Estimate
82 | Development of the roads wawwa Kandagodella New Gamudawa project by tar | වාව්ව කන්දගොඩැල්ල නව ගම්උදාව ව්‍යාපෘතියේ සියලුම මාර්ග පද්ධති තාර යොදා සංවර්ධනය කිරිම |  | Wawwa |  |  | 1500000 |  |  | 1455000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 120 | Preparing Estimate
83 | Concreting the Gandara Baduwaththa road | ගන්දර බදුවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Gandara Central |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 156 | Preparing Estimate
84 | Concreting the Samagi mawatha Thoteruppa Uswella road | සමගි මාවත තොටේරුප්ප උස්වැල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Gandara Central |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Preparing Estimate
85 | Concreting the road Abesekararama road to Mr. Ariyathilaka's home | අභේශේඛරාරාම පාරේ සිට ආරියතිලක මහතාගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Gandara West |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 161 | Preparing Estimate
86 | Concreting the behind road Nunnawella fishering society | නුන්නවැල්ල ධීවර සමිතිය පිටුපස මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරිම |  | Gandara West |  |  | 500000 |  |  | 485000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Preparing Estimate
87 | Re-construction of Thunbodiya temple | තුන්බෝධිය මහා විහාරය - විහාරස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සදහා |  | Kadawedduwa West |  |  | 500000 | 485264.5 | 485264.5 | 485000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
88 | Construction balance work monastery in Sri jayawardhanaramaya | ශ්‍රි ජයවර්ධනාරාමය - සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිරි කටයුතු සදහා |  | Kadawedduwa West |  |  | 500000 | 484894.48 | 484894.48 | 485000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
89 | Re-construction of monastery in Sri Mathikaramaya | ශ්‍රි මාතිකාරාම පුරාන මාහා විහාරය - සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපස වහලය සහ බිම කපරාරු කර ටයිල් ඇල්ලිම සහ අනෙකුත් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කිරිම |  | Uda Aparekka |  |  | 1000000 | 970344.16 | 970344.16 | 970000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
90 | Construction of sidewall & stairs in Sri Manirathanaramaya | ශ්‍රි මණිරතනාරාමය - විහාරස්ථානයට පිවිසෙන පියගැටපෙල දෙපස පැතිබැම්ම ඉදිකිරිම සඳහා |  | Uda Aparekka |  |  | 500000 | 485318.99 | 485318.99 | 485000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
91 | Constuction of balance works of Dharma Shalawa & kitchen in Vidharshi Yogashramaya | විදර්ශි යෝගාශ්‍රමය - නිමවෙමින් පවතින ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ලේ බිම සකස් කර ටයිල් ඇල්ලිම සහ මුළුතැන්ගෙය සකස් කිරිම |  | Agarawala |  |  | 1000000 | 970834.2 | 970834.2 | 970000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
92 | Construction of monastery in Siri Niketharamaya | සිරි නිකේතාරාමය - සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ගොඩනැගිම සදහා |  | Paathegama North |  |  | 500000 | 485282.27 | 485282.27 | 485000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
93 | Construction balance work monastery inAshokaramaya | අශෝකාරාමය - සංඝාවාසයේ ඉතිරි වැඩ නිමකර ගැනිම සදහා |  | Pathegama East |  |  | 500000 | 484946.08 | 484946.08 | 485000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
94 | Construction of Dhamma School Sri Sudarmaramaya | ශ්‍රි සුදර්මාරාමය - දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම |  | Agarawala |  |  | 1000000 | 970149.3 | 970149.3 | 970000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
95 | Construction of monastery in Jinadaththaramaya | ජිනදත්තාරාමය - අබිනවයෙන් ඉදිවෙමින් පවතින නව සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කිරිම |  | Uda Apaarekka East |  |  | 500000 | 485321.4 | 485321.4 | 485000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
96 | Re-Construction of Dhamma School building Sri Jayabodharamaya | ශ්‍රි ජයබෝධාරාමය - දහම්පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ අළුත් වැඩියා ක්රිම සදහා |  | Naotunna South |  |  | 500000 | 484695.18 | 484695.18 | 485000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
97 | Constuction of balance works of Vihara Mandiraya, Outwork in Lanka Raja Maha Viharaya | ලංකා රජමහා විහාරය - ඉදිකිරිම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති සිමා මාලයේ ඉදිරි කටයුතු කර ගැනිම හා විහාර මන්දිරය සහ ප්‍රාකාරය සකස් කර ගැනිම සදහා |  | Thalalla South |  |  | 1000000 | 970351.09 | 970351.09 | 970000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
98 | Construction of Toilets in Mohideen Jummah mosque | මුහියාඩ්ඩින් ජුම්මා මස්ජිත් පල්ලිය - වැසිකිලි-කැසිකිලි පද්ධතිය වැඩ ඉදිකිරිම් සදහා |  | Gandara East |  |  | 1000000 | 970848.25 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
99 | To hall for Dhamma School in Gandara Purana Viharaya | ගන්දර පුරාණ විහාරය - දහම් පාසල සඳහා ශාලාවක් ලබා ගැනිම |  | Gandara East |  |  | 1000000 | 970438.5 | 970438.5 | 970000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Constuction work started
100 | Construction of sidewall in Ariyarama Viharaya | අරියාරාම විහාරස්ථානය - ආරක්ෂිත පැති බැම්ම ඉදිකරගැනිම සදහා |  | Kapugama North |  |  | 1000000 | 970617.61 | 970617.61 | 970000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
101 | Construction of Stage for Dhamma School in Sri Sudarmaramaya | ශ්‍රි සුදර්මාරාමය - දහම්පාසල සදහා වේදිකාවක් ඉදිකර ගැනිම සදහා |  | Kapugama East |  |  | 1000000 | 970714.65 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
102 | Construction of balance work in monastery Galgane Purana RajaMaha Viharaya | ගල්ගනේ පුරාණ රජමහා විහාරය - ගොඩනාගාගෙන යනු ලබන සංඝවාස ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා |  | Devinuwara Central |  |  | 1000000 | 969973.74 | 969973.74 | 970000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
103 | Construction of balance work Dharma Shalawa in Sri Nigrodharamaya Temple | ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාමය විහාරස්තානය - විහාරස්ථානයේ ධර්මශාලාවේ ඉතිරි සංවර්ධන කටයුතු සදහා |  | Gandarawaththa South |  |  | 1000000 | 969245.76 | 969245.76 | 970000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
104 | Construction of balance work in monastery in Sama Viharaya | සාමවිහාරය - සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ කටයුතු නිම කිරිම |  | Nugegoda |  |  | 500000 | 485089.36 | 485089.36 | 485000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
105 | Construction of balance work of new Dhamma Shalawa in Wijerathnaramaya | විජයරත්නාරාමය - අභිනව ධර්මශාලාව මන්දිරයේ දකුණු පස ඉහල මාලයේ ඉදිරිකටයුතු සඳහා |  | Gandara West |  |  | 600000 | 581908.29 |  | 582000 | [10 empty] | √ | [5 empty] | Construction work started
106 | Construction of Alms-hall & Kitchen in Sri Jayabodhi Maha Viharaya | ශ්‍රි ජයබෝධි මහා විහාරය - දාන ශාලාව සහ ගිනිහල්ගෙය ඉදිකර ගැනිම සදහා |  | Gandara West |  |  | 1000000 |  |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Cannot prepared estimate. ( Planehaven't)
107 | Re-Construction of the wall around the Boo Maluwa & old monastery in Abesekararamaya | අබේශේඛාරාමය - බෝමළුව වටේ තාප්පය සැදිම හා පැරණි සංඝාවාසය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම |  | Gandara West |  |  | 1000000 |  |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Project was amendment
108 | Construction of monastery with Buddha Madiraya in Damreki siriwadana Wehera | දම්රැකි සිරිවඩන වෙහෙර - අභිනවයෙන් ඉදිකරගෙන යනු ලබන බුද්ධ මන්දිරය සහිත සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ කටයුතු නිම කර ගැනිම සදහා |  | Devinuwara East |  |  | 1000000 | 970837.38 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
109 | Development of the Bodhi Prakara & other development works in Wanawasala Purana Raja Maha Viharaya | වන වාසල පුරාණ රජමහා විහාරය - බෝධිප්‍රාකාරයේ වැඩ නිම කරගැනිම සහ අනෙකුත් සංවර්ධන කටයුතු සදහා |  | Wawwa |  |  | 1000000 | 970815.73 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
110 | Development of the Play Ground in Mr/ Dapulusen Vidyalaya, Devinuwara | මාර/දාපුළුසෙන් විද්‍යාලය, දෙවිනුවර - අනවශ්‍ය ගොඩනැගිලි ඉවත් කර ක්‍රිඩාපිටිය පුළුල් කිරිම හා සමතලා කර සංවර්ධනය කිරිම. |  |  |  |  | 1000000 | 970607.69 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
111 | Wide the Play ground & Constuction of the balance work in wall & Side wall in Mr/ Al-Ashar Vidyalaya, Gandara | මාර/අල්-අස්හර් විද්‍යාලය, ගන්දර. - ක්‍රිඩාපිටිය පුළුල්කර පැතිබැම්මක් ඉදිකිරිම හා ක්‍රිඩා පිටියේ ආරක්ෂාව සදහා අඩක් නිම කර ඇති තාප්පය සම්පුර්ණ කිරිම |  |  |  |  | 1000000 | 970743.25 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
112 | Construction of the balance work of Pavilion & Wide the paly ground in Mr/ Gandara Maha Vidyalaya, Gandara | මාර/ගන්දර මහා විද්‍යාලය, ගන්දර - කොටසක් නිම කර ඇති ක්‍රිඩාගාරයේ වැඩ කටයුතු අවසන් කර ගැනිම හා ක්‍රීඩා පිටිය පුළුල් කර සකස් කර ගැනිම |  |  |  |  | 1000000 | 970685.7 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
113 | Construction of the protected fence around the play ground & wide the play ground in Mr/ Delgalla Vidyalaya, Gandara | මාර/දෙල්ගල්ල විද්‍යාලය, ගන්දර - ක්‍රිඩා පිටිය පුළුල් කිරිම හා පිටිය වටා ආරක්ෂිත වැටක් ඉදිකිරිම. |  |  |  |  | 1000000 | 970837.47 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
114 | Development of the Play ground in Mr/ Naotunna mixed school, Kekanadura | මාර/නාඔටුන්න මිශ්‍ර කණිටු විදුහල, කැකණදුර - ක්‍රිඩා පිටිය ප්‍රවේශ මාර්ගය සදහා පැති බැම්ම, ප්‍රවේශ මාර්ග,ක්‍රිඩා පිටිය පුළුල් කිරිම,සමතාලා කිරිම හා ගේට්ටුව සවි කිරිම. |  |  |  |  | 1000000 | 969633.66 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
115 | Construction of the wall around the play ground in Mr/ Siri Piyarathana Vidyalaya, Gandarawaththa | මාර/සිරි පියරතන විදුහල,ගන්දරාවත්ත - ක්‍රිඩා පිටිය වටා ආරක්ෂිත තාප්පයක් හෝ වැටක් ඉදිකිරිම. |  |  |  |  | 1000000 | 970227.02 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
116 | Development of the Play ground in Mr/ Kapugama Primary School, Devinuwara | මාර/කපුගම කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය, දෙවිනුවර - ක්‍රිඩා පිටිය සමතලාකර සංවර්ධනය කිරිම. |  |  |  |  | 1000000 | 970588.65 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
117 | Construction of the play ground & Pavilion in Mr/Thallalla North Dharma Vijaya School, Kekanadura | මාර/තලල්ල උතුර ධර්ම විජය මධ්‍ය විද්‍යාලය, කැකණදුර - ක්‍රිඩා පිටිය පුළුල් කර, සකස් කිරිම,දැල් ආවරණයක් යෙදිම හා ක්‍රිඩාගාරය සකස් කිරිම. |  |  |  |  | 1000000 | 970805.68 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
118 | Construction of the play ground & Pavilion in Mr/Thallalla South School | මාර/තලල්ල දකුණ විදුහල - ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් ඉදිකිරිම හා පිටිය සකස් කර ගැනිම |  |  |  |  | 1000000 | 970382.97 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
119 | Construction of the play ground, sidewalls & pavilion in Mr/Aparekka Models school | මාර/අපරැක්ක ආදර්ශ විද්‍යාලය - ක්‍රිඩාපිටිය පුළුල් කර සකස් කිරිම හා දෙපස පැති බැම්ම හා ක්‍රිඩා මණ්ඩපයක් ඉදිකිරිම |  |  |  |  | 1000000 | 970238.88 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
120 | Wide & Development the Play ground in Mr/Aparekka Primary School | මාර/උඩ අපරැක්ක කණිටු විදුහල - ක්‍රිඩාපිටිය පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරිම |  |  |  |  | 1000000 | 970853.09 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
121 | Development of the play ground, Pavilion & interlocking the road goto play ground in Mr/Aparekka Maha Vidyalaya | මාර/අපරැක්ක මහා විද්‍යාලය - පාසල් පිවිසුමේ සිට ක්‍රිඩා පිටිය සකස් කිරිම,දෙපස පැතිබැම්ම හා ක්‍රිඩා මණ්ඩපය ඉදිකිරිම හා පාසල් පිවිසුමේ සිට පිටිය දක්වා මාර්ගය කුට්ටිගල් අතුරා සකස් කිරිම. |  |  |  |  | 1000000 | 970598.93 |  | 970000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
122 | MR/ Delgalla Vidyalaya, Gandara | මාර/දෙල්ගල්ල විද්‍යාලය, ගන්දර |  |  |  |  | 100000 | 97050.01 |  | 97000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 290 | Not sing Agreement yet
123 | MR/ Dapulusen Vidyalaya, Devinuwara | මාර/දාපුළුසෙන් විද්‍යාලය, දෙවිනුවර |  |  |  |  | 600000 | 582431.06 |  | 582000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
124 | MR/ AL-Ashar Vidyalaya, Gandara | මාර/අල්අස්හර් විද්‍යාලය,ගන්දර |  |  |  |  | 600000 | 582443.55 |  | 582000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 250 | Not sing Agreement yet
125 | MR/ Siri Piyarathana Vidyalaya, Gandarawaththa | මාර/සිරි පියරතන විද්‍යාලය,ගන්දරාවත්ත |  |  |  |  | 600000 | 581663.7 |  | 582000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 100 | Not sing Agreement yet
126 | MR/ Thalalla North Darma Vijaya Central Collage, Kekanadura | මාර/තලල්ල උතුර ධර්ම විජය මධ්‍ය විද්‍යාලය, කැකණදුර |  |  |  |  | 800000 | 776420.9 |  | 776000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 1475 | Not sing Agreement yet
127 | MR/ Aparekka M.V. Aparekka | මාර/අපරැක්ක මහා විදයාලය, අපරැක්ක |  |  |  |  | 600000 | 582452.79 |  | 582000 | [5 empty] | √ | [10 empty] | Not sing Agreement yet
128 | MR/ Aparekka models primary School, Aparekka | මාර/ අපරැක්ක ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය, අපරැක්ක |  |  |  |  | 600000 | 582284.45 |  | 582000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 250 | Not sing Agreement yet
129 | MR/ Wawwa K.V. Wawwa | මාර/වාව්ව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය, වාව්ව |  |  |  |  | 600000 | 582301.41 |  | 582000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 250 | Not sing Agreement yet
130 | MR/ Saranapala K.V. Devinuwara | මාර/සරණපාල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය, දෙවිනුවර |  |  |  |  | 600000 | 582136.67 |  | 582000 | [5 empty] | √ | [9 empty] | 1449 | Not sing Agreement yet
[7 empty] | 87200000 | 32703278.45 | 11642766.62 | 84584000 | [15 empty] | 14577

## Sheet2
51500000
0
51500000
0